## 项目计划
项目 | 子项 | 二级子项 | 预估周期 | 计划开始日期 | 预估完成日期 | 人员
生产 | 腾讯虚机与服务 | 购买与配置 | 2 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 刘威
| 域名hygame.cc/hygame.info | 购买与备案 | 10-20 | 2015-12-29 | 2015-01-19 | 刘威
|  | 二级域名及绑定 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 东霖
|  | 测试 | 1 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 文杰/东霖
|  | 布署 | 1 | 2015-01-23 | 2015-01-23
SDK | 登录、支付、登录验证 接口调试 |  | 4 | 2015-12-31 | 2015-01-06 | 东霖
demo切换账号完善
demo登录、支付接口文档 优化完善
服务API | 用户登录请求 |  | 7 | 2015-01-11 | 2015-01-20 | 文杰/东霖
登录验证
用户支付请求
CP支付消息通知回调
系统后台 | 登录 |  | 9 | 2015-12-31 | 2015-01-10
修改密码
用户管理
用户后台 | 登录
修改密码
打包与下载
数据准备 | 制作渠道包（1条） |  | 20 | 2015-01-05 | 2015-01-29 | 东霖
| 数据库 | 渠道列表 | 1 | 2015-01-06 | 2015-01-06
渠道配置
产品列表
版本列表
渠道参数配置